ПРОЕКТ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОЖКОВСКОЕ

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ТРУБОПРОВОДА GRE ОТ СКВАЖИНЫ U12 ДО СБОРНОЙ СТАНЦИИ

05.05.2026

Авторские права на данный документ принадлежат ТОО «Урал Ойл энд Газ». Ни весь настоящий документ, ни его часть не могут быть воспроизведены, сохранены в любой поисковой системе или переданы в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, копировальными, записывающими или иными) без предварительного письменного согласия ТОО «Урал Ойл энд Газ»

РЕВИЗИЯ

| C | 05.05.2026 | Выпущено для рассмотрения | Prince Devarajan | Jihad Sadik | Jihad Sadik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | Дата | Выпуск, изменения | Подготовил | Проверил | Утвердил |

Утверждения

| Подготовлено | ФИО: Prince Devarajan Должность: Менеджер по строительству/ Менеджер по ТБ Подпись: Дата: 05.05.2026 |
| --- | --- |
| Проверено | ФИО: Джихад Садик Должность: Руководитель проекта Подпись: Дата: 05.05.2026 |
| Утверждено | ФИО: Джихад Садик Должность: Руководитель проекта Подпись: Дата: 05.05.2026 |

ПЕРЕЧЕНЬ УТОЧНЕНИЙ

Если статус <НА УДЕРЖАНИИ> был включен в основную часть документа, пожалуйста, укажите его местоположение, указав номер соответствующей страницы.

| Номер Удержания | Раздел | Описание удержания |
| --- | --- | --- |
| <1> |  |  |

ИСТОРИЯ РЕДАКЦИИ

Укажите существенные изменения по сравнению с предыдущими редакциями документа

| Ред. | Дата | Описание Редакции |
| --- | --- | --- |
| С | 05.05.2026 | Выпущено для внутреннего рассмотрения |

Содержание

1.	Общие положения	6

2.	Этапы выполнения работ	7

3.	Описание технологических операций	8

3.1 	Организация взаимодействия выполняемых работ	8

3.2 	Сброс давление газа из шлейфа скважины U12 на факельный амбар Сборной станции	8

3.3 	Подготовительные работы на Скважине U12 перед запуском очистного устройства	8

3.4 	Подготовительные работы на Сборной станции перед приемом очистного устройства	8

3.5 	Очистка шлейфа скважины U12 при помощи очистного устройства	9

3.6 	Продувка азотом шлейфа скважины U12 после очистки трубопровода очистным устройством на факельный амбар сборной станции	10

3.7 	Завершение работ	10

4.	Техника безопасности и охрана труда	10

5.	Требования по охране окружающей среды	12

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ	13

	Attachment Markup P&ID	13

- Общие положения

  - План организации работ (ПОР) по выполнению комплекса технологических операций по освобождению трубопровода GRE от углеводородного сырья, его продувке азотом и очистке на участке от Скважины U12 до Сборной станции с использованием очистного устройства.

  - Настоящий План организации работ (ПОР) разработан для руководителей, специалистов и производственного персонала, задействованных в организации и безопасном выполнении комплекса технологических операций по освобождению внутренней полости трубопровода GRE от углеводородного сырья, его последующей продувке и очистке на участке от Скважины U12 до Сборной станции с использованием очистного устройства.

  - ПОР по освобождению и очистке трубопровода GRE от углеводородного сырья на участке от Скважины U12 до Сборной станции выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, проектной и эксплуатационной документации на объект, а также внутренних регламентов Заказчика и Подрядных организаций разработан в соответствии с:

- «Инструкция по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденная Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359;

- «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 355 от 30.12.2014 г. с изменениями по состоянию на 04.08.2023 г;

- «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 358 от 30.12.2014 г.;

- Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 г. № 357 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов»;

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359 «Об утверждении Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов» с изменениями по состоянию на 04.08.2023 г.

- СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- рабочим проектом и пусковыми процедурами, разработанными Генподрядчиком.

  - Контроль за выполнением требований настоящего ПОР и безопасным производством работ осуществляют представители Заказчика, Генерального подрядчика и субподрядных организаций в рамках возложенных на них функций и ответственности.

  - Технологический регламент по эксплуатации и безопасному обслуживанию оборудования RZK-NSS-000-PLN-HSE-00045-00 на период проведения работ, общепроизводственные инструкции по видам работ, инструкции по охране труда и «План ликвидации аварий» (ПЛА) RZK-NSS-000-PLN-HSE-00047-00 должны находиться на рабочем месте обслуживающего персонала Подрядчика.

- Этапы выполнения работ

План организации работ при выполнении технологических операций на Скважине U12 и Сборной станции включает в себя мероприятия по снижению и сбросу избыточного давления углеводородной среды из шлейфа скважины на факельный амбар Сборной станции, очистке внутренней полости трубопровода с использованием очистного устройства и последующей продувке трубопровода азотом.

ПОР предусматривает выполнение работ в следующей технологической последовательности:

- Организация взаимодействия между участниками производства работ, распределение зон ответственности и проведение целевого инструктажа персонала;

- Поэтапное снижение и контролируемый сброс избыточного давления углеводородной среды из шлейфа скважины U12 на факельный амбар Сборной станции;

- Продувка шлейфа скважины U12 азотом с отводом газовой среды на факельный амбар Сборной станции;

- Выполнение подготовительных мероприятий на скважине U12 перед запуском очистного устройства, включая проверку проходимости трубопровода, готовности запорной арматуры и средств контроля;

- Выполнение подготовительных мероприятий на Сборной станции перед приемом очистного устройства, включая подготовку узла приема и обеспечение безопасных условий проведения работ;

- Очистка внутренней полости шлейфа скважины U12 с применением очистного устройства с контролем параметров его прохождения;

В целях вытеснения углеводородной среды и обеспечения безопасной очистки внутренней полости трубопровода GRE предусматривается подача азота от мобильного азотного оборудования компании TOO «KAZGEOTECH» с регулированием рабочих параметров подачи.

До начала технологических операций необходимо назначить ответственных лиц от НСС, УОГ и TOO «KAZGEOTECH» для организации взаимодействия, обмена оперативной информацией и согласования действий при выполнении работ.

- Описание технологических операций

3.1 	Организация взаимодействия выполняемых работ

До начала технологических операций организовать проведение целевого производственного совещания с участием представителей НСС, УОГ, TOO «KAZGEOTECH» и иных задействованных организаций по вопросам безопасного выполнения работ по очистке шлейфа скважины U12.

По результатам совещания назначить ответственных лиц за выполнение этапов работ, определить координатора работ, установить каналы оперативной связи и порядок согласования технологических операций с УОГ.

3.2 	Сброс давление газа из шлейфа скважины U12 на факельный амбар Сборной станции

Выполнить поэтапное снижение давления углеводородной среды в шлейфе скважины U12 с отводом газа на факельный амбар Сборной станции через тестовый сепаратор V-10060.

Собрать технологическую схему сброса газа от шлейфа скважины U12 через 6” распределительный замерной коллектор на вход тестового сепаратора V-10060 с проверкой герметичности соединений и готовности запорной арматуры.

После стабилизации давления в тестовом сепараторе V-10060 выполнить открытие запорной арматуры на линии отвода газа на факельный амбар и обеспечить контролируемый сброс углеводородной среды.

Произвести полный сброс давления из шлейфа скважины U12 и тестового сепаратора V-10060 на факельный амбар Сборной станции с контролем параметров давления и состояния газовой среды.

3.3 	Подготовительные работы на Скважине U12 перед запуском очистного устройства

Перед запуском очистного устройства со стороны скважины U12 в направлении Сборной станции выполнить комплекс подготовительных мероприятий.

Место проведения работ обозначить и оградить сигнальной лентой, установить предупреждающие знаки безопасности, обеспечить готовность средств индивидуальной защиты органов дыхания и первичных средств пожаротушения.

После подтверждения отсутствия избыточного давления и углеводородной среды в трубопроводе выполнить демонтаж торцевой заглушки 6” перед запорной арматурой U12GC16 с предварительным контролем давления по установленным средствам измерения и проведением газоанализа в зоне выполнения работ.

3.4 	Подготовительные работы на Сборной станции перед приемом очистного устройства

Перед приемом очистного устройства, движущегося со стороны скважины U12 в направлении Сборной станции, выполнить комплекс подготовительных мероприятий на узле приема трубопровода.

Место проведения работ обозначить и оградить, установить предупреждающие знаки безопасности, обеспечить готовность средств индивидуальной защиты органов дыхания и первичных средств пожаротушения.

После подтверждения отсутствия избыточного давления и углеводородной среды в трубопроводе выполнить демонтаж торцевой заглушки 6” на запорной арматуре 100GC158.

На место демонтированной заглушки установить подготовленный фланцевый узел с коннектором для подключения гибкого шланга, обеспечивающего безопасный отвод остаточной газожидкостной среды.

Подготовить мобильную герметичную тару для приема возможных остатков углеводородного сырья при подходе и извлечении очистного устройства.

3.5 	Очистка шлейфа скважины U12 при помощи очистного устройства

Выполнить очистку внутренней полости шлейфа скважины U12 с применением очистного устройства с вытеснением остаточной углеводородной среды в направлении Сборной станции.

Перед запуском очистного устройства на Сборной станции проверить открытие ручной запорной арматуры 100GC51 и 100GC53, а также открытие запорной арматуры 100GC156 и 100GC158, обеспечивающей прием очистного устройства и отвод вытесняемой среды.

На скважине U12 проверить закрытие ручной запорной арматуры U12GC11 и U12GC09, а также открытие запорной арматуры U12GC16 и U12GC18, обеспечивающей запуск очистного устройства.

Установить очистное устройство во внутреннюю полость трубопровода 6”-GC-U1211-D2X-40HET, установить торцевую заглушку со штуцером для подключения азота.

Подачей азота через штуцер на торцевой заглушке обеспечить создание перепада давления, необходимого для перемещения очистного устройства по трубопроводу в сторону Сборной станции.

Вытесняемую газожидкостную углеводородную среду направлять через 6” распределительный замерной коллектор на вход тестового сепаратора V-10060 с отводом газа в факельный амбар на сжигание, а углеводородный конденсат вытеснять периодически в магистральный трубопровод путем постановки на замер одной из работающих скважин.

Операцию по очистке трубопровода выполнять циклически до достижения требуемых показателей по отсутствию углеводородной среды.

Для выполнения повторного запуска очистного устройства произвести демонтаж фланцевого узла с коннектором на узле приема, извлечь очистное устройство, после чего восстановить технологическую схему и выполнить повторный запуск в соответствии с установленной последовательностью.

3.6 	Продувка азотом шлейфа скважины U12 после очистки трубопровода очистным устройством на факельный амбар сборной станции

После завершения операций по механической очистке внутренней полости шлейфа скважины U12 очистным устройством выполнить продувку трубопровода азотом с целью удаления остаточной углеводородной среды и достижения безопасных параметров газовой среды.

Подключить мобильную азотную установку TOO «KAZGEOTECH» к штуцеру торцевой заглушки со стороны скважины в направлении Сборной станции и проверить герметичность технологической схемы.

Подачей азота обеспечить вытеснение остаточных газожидкостных углеводородов в сторону Сборной станции с отводом среды на факельный амбар в соответствии с принятой технологической схемой.

Продувку выполнять до достижения установленных критериев безопасности по содержанию углеводородов в трубопроводе с контролем параметров давления и результатов газоанализа.

После завершения продувки подачу азота прекратить, трубопровод изолировать установленной запорной арматурой.

3.7 	Завершение работ

После окончания очистки трубопровода произвести восстановление технологической схемы. Демонтировать ранее установленный специальный фланец на Сборной станции, установить торцевые заглушки на запорных арматурах U12GC16, 100GC158.

- Техника безопасности и охрана труда

- Инструктаж и обсуждения безопасного ведения работ будет проводиться перед каждым видом работ.

- Провести оценку риска согласно плану производства работ и заполнить форму АСОР (Анализ степени опасности работ) со снижением риска до ПЦНУ (предельно целесообразно низкий уровень).

- Проводить анализ безопасности работ во время целевого инструктажа перед началом работ с заполнением формы АБР.

- Работы проводить с оформлением Наряд-допуска и соответствующих разрешений согласно характеру выполняемой работы.

- Персонал должен быть обученный и иметь опыт и квалификацию по выполняемой работе и пройти обучение по ПЛА (RZK-NSS-000-PLN-HSE-00047-00).

- Обеспечить контроль воздушной среды согласно оценке риска и Наряд-допуску

- Оборудование и инструменты должны быть заводского исполнения, взрывозащищенные, исправны и проинспектированы.

- Всё применяемое оборудование (шланги, фитинги, манометры, предохранительные клапаны, коннекторы для пига) должно быть заводского исполнения, взрывозащищённым, исправным и иметь действующие сроки поверки/инспекции.

- Работники используют при газоопасных работах СИЗ, СИЗОД и персональный газосигнализатор;

- Территория работ ограждена барьерной лентой, незадействованный персонал выведен за пределы рабочего участка.

- Соблюдение требований промышленной безопасности Республики Казахстан и других нормативных актов.

Опасные зоны и зонирование

- Опасная зона (Line of Fire) устанавливается радиусом не менее 30 метров вокруг скважины U12, узла запуска пига, узла приёма на Сборной станции, факельного амбара и точек сброса газа.

- Зона обозначается сигнальной лентой, временными ограждениями и знаками «Газоопасные работы», «Опасная зона».

- Запрещается нахождение постороннего персонала в опасной зоне

- Применяется правило «Жизненно важных правил» ТОО «Урал Ойл энд Газ» — «Опасная зона» (Line of Fire).

Специфические риски при очистке трубопровода GRE

- Пожаро-взрывоопасность при сбросе углеводородной среды на факельный амбар.

- Риск выброса газожидкостной среды при приёме очистного устройства.

- Механические риски при запуске/извлечении очистного устройства под давлением.

- Контроль давления, герметичности всех соединений и состояния запорной арматуры перед каждым этапом.

Аварийные действия При обнаружении утечки, резкого падения/роста давления, запаха газа, выброса конденсата или нештатной ситуации:

- Немедленно прекратить подачу азота и закрыть запорную арматуру.

- Организовать контролируемый сброс давления.

- Эвакуировать персонал за пределы опасной зоны.

- Провести контроль газовой среды газоанализаторами.

- Информировать руководителя работ и при необходимости вызвать аварийно-спасательную службу. Повторный допуск персонала — только после полного сброса давления и полной проверки, проветривания зоны и подтверждения безопасных параметров среды.

Перечень работ повышенной опасности:

- Погрузочно разгрузочные работы;

- Работы на высоте;

- Газоопасные работы;

- Работы на оборудовании, находящемся под давлением.

- Закачка химреагентов метанола.

- Требования по охране окружающей среды

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются – максимальная герметизация трубопроводов, емкостей, насосных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение норм технологического режима и правил ТБ.

В соответствии с Экологическим кодексом РК № 400-VI от 02.01.21 г. при проведении работ на Объекте предусмотрен комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по экологической безопасности, охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

- Технические мероприятия включают следующие решения:

- технологические процессы и операции осуществляются в закрытых герметичных системах под давлением;

- применяется оборудование высокой степени герметичности и надежности;

- для управления технологическим процессом, обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций, в том числе связанных с выбросами в атмосферу опасных веществ, предусмотрены системы-АСУ ТП, ПАЗ;

- для исключения утечек опасных продуктов предусмотрено применение ручной запорной арматуры классом герметичности не ниже класса А

- для своевременного обнаружения источников загазованности предусмотрен автоматический контроль довзрывных концентраций горючих газов и паров в рабочих зонах.

В соответствии с требованиями Корпоративного стандарта в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила ТОО «Урал Ойл энд Газ», Издание: А1, UOG-HSE-CO-002, при проведении Дополнительных испытаний на герметичность (Leak test) применить правило «Опасная зона» («Line of Fire»). Это зона, в которой человек может оказаться под воздействием движущихся, падающих, выбрасываемых или под давлением объектов, либо источников энергии (тепловой, механической, электрической и т. д.), что может привести к травме или гибели.

Перед выполнением работ необходимо идентифицировать возможные «Опасные зоны».

Обозначить опасные зоны (ленты, таблички).

При выполнении работ бригада постоянно должна следить за обстановкой вокруг чтобы не оказаться в опасной зоне. Работники должны не входить в опасную зону и не допускать вход в нее других лиц. Выбрать места так, чтобы избежать возможных выбросов давления.

На месте проведения работ по опрессовке трубопроводов (оборудования) в обязательном порядке должен быть размещён и доступен к немедленному применению комплект ЛАРН (Spill Kit), предназначенный для локализации и ликвидации возможных аварийных проливов технологических жидкостей (в том числе нефти, нефтепродуктов, гликоля, гидравлических и иных рабочих жидкостей).

Поддерживать связь между членами бригады (радио, сигналы, визуальный контакт).

Останавливать работу, если кто-то оказался в опасной зоне.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Attachment Markup P&ID